## Hoja1
Semana 1
Tarea | Quién | Tiempo Estimado: 4 horas y 45 minutos | Estado | Miembros
Diseño App | Alicia | 30 Minutos | En proceso
DB Firebase | Gabriel y Javier | 30 Minutos | En proceso
Registro | ALL4ONE | 1 Hora | En proceso | Javier Nicolas Carrión
Darse de alta | ALL4ONE | 1 Hora | En proceso | Gabriel Figuera
Cambio de contraseña | ALL4ONE | 40 Minutos | En proceso | Alicia Lafuente
Bienvenida | ALL4ONE | 5 Minutos | En proceso
Fotografía perfil | Javier | 1 Hora | En proceso
Tarea | Quién | Tiempo Total : 5 horas y 35 minutos | Estado | Planning Poker
Diseño App | Alicia | 50 Minutos | Completado | Tras realizar la media de tiempos de las distintas tareas según los tiempos planteados por los distintos miembros del grupo dieron como resultado los de la tabla. Tras realizar todas las tareas, no finalizamos a tiempo el diseño App teniendo que dedicar 20 minutos más (un total de 50) ni la fotografía de perfil dedicando 30 hora más (un total de 1 hora y 30 minutos).
DB Firebase | Gabriel y Javier | 30 Minutos | Completado
Registro | ALL4ONE | 1 Hora | Completado
Darse de alta | ALL4ONE | 1 Hora | Completado
Cambio de contraseña | ALL4ONE | 40 Minutos | Completado
Bienvenida | ALL4ONE | 5 Minutos | Completado
Fotografía perfil | Javier | 1 Hora y 30 Minutos | Completado
Sprint Planning
En la primera semana de trabajo se tiene pensado el desarrollo de un registro totalmente funcional para una aplicación Android. La intención es trabajar los tres miembros del grupo juntos en la mayoría de tareas. Se tiene pensado utilizar unas 2 horas diarias para que en el caso de que ocurra algún inconveniente o se encuentre un error en una tarea, de tiempo para solucionarlo antes del viernes (siendo este el último día de trabajo).