## Semana3
| Persona | Semana 3
|  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
REPARTO DE TAREAS ASIGNADAS EN LA REUNIÓN DIARIA | Javier | Crear las vistas de los items de asignaturas | Introducir recyclerviews en la vista de asignaturas y programar su listado | Programar función de búsqueda de asignaturas | Continuar programando función de búsqueda de asignaturas
| Alicia | Crear la función de añadir asignaturas y grupos | Crear función de modificación en ambas listas | Crear función de eliminación en ambas listas
| Gabriel | Crear las vistas de los items de grupos | Introducir recyclerviews en la vista de grupos y programar su listado | Programar función de búsqueda de grupos | Continuar programando función de búsqueda de grupos

## Semana4
| Persona | Semana 3
|  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
REPARTO DE TAREAS ASIGNADAS EN LA REUNIÓN DIARIA | Javier | Añadir en el registro el tipo del usuario | Añadir en el registro los grupos (solo si es alumno) |  | Programación asignación de asignaturas | Programación asignación de asignaturas
| Alicia |  |  | Mostrar lista de usuarios con nombre y tipo de usuario. Añadir, modificar y eliminar usuarios | Añadir, modificar y eliminar | Añadir, modificar y eliminar
| Gabriel |  |  | Mostrar lista de usuarios con nombre y tipo de usuario | Programación asignación de asignaturas | Programación asignación de asignaturas

## Semana5
| Persona | Semana 3
|  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
REPARTO DE TAREAS ASIGNADAS EN LA REUNIÓN DIARIA | Javier | Correción modificar, eliminar usuario y agregar asignaturas | Correción modificar y eliminar | Preparación activity reuniones | Progamar reuniones y detalles de reuniones | Perfeccionar detalles de reuniones
| Alicia | Agregar asignaturas | Correción modificar y eliminar | Preparación activity reuniones | Progamar reuniones
| Gabriel | Agregar asignaturas | Limitar visivilidad a alumnos | Limitar visivilidad a alumnos | Progamar reuniones y detalles de reuniones | Perfeccionar detalles de reuniones